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คำนำ
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ส่วนที่ 1
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		ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548  (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)  กำหนดให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี		
		ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  เทศบาลตำบล       ลานข่อย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการเทศบาลตำบลลานข่อย ดังนี้
วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลลานข่อย

“"ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา ร่วมพัฒนา และร่วมรักษาผลประโยชน์"”

พันธกิจ ของเทศบาลตำบลลานข่อย
1. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์    ชุมชุนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถทางการเกษตรที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรหลักของเทศบาลตำบลลานข่อย
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
4.พัฒนาการท่องเที่ยวที่โดดเด่น โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม          ที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์ของตำบลลานข่อย และสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มุ่งนำเสนอการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
5.ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากรของภาครัฐ เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงวัฒนธรรม และรองรับการท่องเที่ยวของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน
6.ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในด้านสุขภาวะความเข้มแข็งของชุมชน การบูรณาการของทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นพลัง สำคัญในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นตำบลลานข่อยอย่างยั่งยืน
/7.พัฒนา…
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7.พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
8.ส่งเสริมการบูรณาการระบบการศึกษาของเทศบาลตำบลลานข่อยให้มีความแข็งแรงและให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และใช้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง ให้เกิดประโยชน์
9.สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา
10.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนาธรรมทางศาสนา               ให้คงอยู่สืบไป
12.บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตำบลลานข่อย
13.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
15.การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลตำบลลานข่อย ได้แบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์รวม
		1. ผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
		2. จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
		3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
		4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่
		5. การศึกษาได้รับการยกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
		6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
		7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ การคมนาคมปลอดภัย การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการทำเกษตรกรรม
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
4. ระดับคุณภาพชีวิตของชาวลานข่อยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ระดับการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง
7. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
		2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
		4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง
		5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
		6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป
7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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	     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
	ที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ด้าน
	แผนงาน
	หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
	หน่วยงานสนับสนุน

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	การเศรษฐกิจ
	การเกษตร
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	บริหารทั่วไป
	การรักษาความสงบภายใน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	บริการชุมชนและสังคม

	เคหะและชุมชน
	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	
	
	การเศรษฐกิจ
	การเกษตร

	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	
	
	
	การพาณิชย์

	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

	บริหารทั่วไป
	การรักษาความสงบภายใน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	บริการชุมชนและสังคม

	สาธารณสุข
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	
	สังคมสงเคราะห์
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	
	งบกลาง
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	


รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)


	
	
	





	

	
	
	
	
	

	ที่
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ด้าน
	แผนงาน
	หน่วยงานรับ
ผิดชอบหลัก
	หน่วยงานสนับสนุน

	4.


	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	บริการชุมชนและสังคม

	การศึกษา การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	กองการศึกษา
	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	บริหารทั่วไป
	บริหารงานทั่วไป
	สำนักปลัดเทศบาล
	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	บริการชุมชนและสังคม

	เคหะและชุมชน
	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา

	
	
	
	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	สำนักปลัดเทศบาล

	กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา

	
	
	การเศรษฐกิจ
	อุตสาหกรรมและการโยธา
	กองช่าง

	สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/
กองการศึกษา


-5-
-5-







    *******************
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง6

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2566
	ปี 2567
	ปี 2568
	ปี 2569
	ปี 2570
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบป ระมาณ (บาท)

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    1.1 แผนงานการเกษตร                 
	5
	590,000
	5
	590,000
	5
	590,000
	5
	590,000
	5
	590,000
	25
	2,950,000

	    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	1
	1,000,000
	1
	1,000,000
	1
	3,000,000
	  --
	--
	1
	476,000
	4
	5,476,000

	รวม
	6
	1,590,000
	6
	1,590,000
	6
	3,590,000
	5
	590,000
	6
	1,066,000
	29
	8,426,000

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    2.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	1
	250,000
	-
	-
	-
	-
	1
	5,000,000
	1
	5,000,000
	3
	10,250,000

	    2.3 แผนงานการเกษตร
	1
	2,500,000
	-
	-
	1
	486,000
	1
	500,000
	1
	1,000,000
	4
	4,486,000

	    2.4 แผนงานการพาณิชย์
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	รวม
	2
	2,750,000
	-
	-
	1
	486,000
	2
	5,500,000
	2
	6,000,000
	7
	14,736,000







     บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2566
	ปี 2567
	ปี 2568
	ปี 2569
	ปี 2570
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	9
	790,000
	7
	440,000
	9
	790,000
	7
	440,000
	9
	790,000
	41
	3,250,000

	    3.2 แผนงานสาธารณสุข
	5
	400,000
	5
	400,000
	5
	400,000
	5
	400,000
	5
	400,000
	25
	2,000,000

	    3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	1
	50,000
	5
	250,000

	    3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	8
	560,000
	8
	560,000
	8
	560,000
	8
	560,000
	8
	560,000
	40
	2,800,000

	    3.5 แผนงานงบลาง
	2
	230,000
	2
	230,000
	2
	230,000
	2
	230,000
	2
	230,000
	10
	1,150,000

	รวม
	25
	2,030,000
	23
	1,680,000
	25
	2,030,000
	23
	1,680,000
	25
	2,030,000
	121
	9,450,000

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    4.1 แผนงานการศึกษา
	24
	20,260,000
	22
	11,750,000
	20
	9,600,000
	20
	9,600,000
	20
	9,600,000
	106
	60,810,000

	    4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	15
	1,220,000
	16
	11,220,000
	15
	1,220,000
	15
	1,220,000
	15
	1,220,000
	72
	16,100,000

	รวม
	38
	21,480,000
	38
	22,970,000
	35
	10,820,000
	35
	10,820,000
	35
	10,820,000
	182
	76,910,000
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2566
	ปี 2567
	ปี 2568
	ปี 2569
	ปี 2570
	รวม 5 ปี

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ (บาท)

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	
	

	    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	10
	926,000
	10
	926,000
	10
	926,000
	10
	926,000
	10
	926,000
	50
	4,630,000

	    5.2 แผนงานเคหะและชุมชน
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	    5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	8
	72,370,000
	10
	25,650,000
	18
	19,893,000
	6
	3,950,000
	12
	6,550,000
	54
	128,413,000

	รวม
	18
	73,296,000
	20
	26,576,000
	28
	20,819,000
	16
	4,876,000
	22
	7,476,000
	104
	133,043,000

	รวมทั้งสิ้น
	89
	101,146,000
	87
	52,816,000
	95
	37,745,000
	81
	23,466,000
	90
	27,392,000
	442
	242,565,000
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[bookmark: _Hlk151026186]    

         ส่วนที่ 3
	บัญชีสรุปจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  และโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   

	  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เทศบาลตำบลลานข่อย

	

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	จำนวนโครงการ    ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของ
	 จำนวน 
	คิดเป็นร้อยละของ
	หน่วยงาน
	

	แผนงาน
	ทั้งหมด
	
	โครงการทั้งหมด
	 งบประมาณ 
	งบประมาณทั้งหมด
	รับผิดชอบหลัก
	

	  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ1.1 แผนงานการเกษตร 


	         8

	        
	14.29

	94,280


	4.40

	สำนักปลัด

	

	
	
	           2
          
	
	

	
	

	

	รวม
	8
	2
	14.29
	94,280
	4.40
	
	

	   2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	-
	
	0
	0
	-
	-
	

	   3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	
	
	
	
	
	
	

	    3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	4
	1
	7.14
	24,900
	1.16
	สำนักปลัด
	

	    3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1
	0
	0
	0
	0
	
	

	    3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	5
	3

	21.43
	97,900
	4.57
	สำนักปลัด
	

	    3.4  แผนงานสาธารณสุข
	3
	-
	0
	0
	0
	สำนักปลัด
	

	รวม
	13
	4
	28.57
	122,800
	5.73
	
	

	   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ
	
	
	
	
	
	
	

	    4.1 แผนงานการศึกษา
	4
	2
	14.28
	1,586,193
	74.08
	กองการศึกษา
	

	    4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	10
	4
	28.58
	246,872
	11.54
	กองการศึกษา
	

	รวม
	14
	6
	42.86
	1,833,065
	85.62
	
	

	   5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี
	
	
	
	
	
	
	

	    5.1 งานบริหารงานทั่วไป
	1
	1
	7.14
	7,845
	0.37
	สำนักปลัด
กองช่าง
	

	    5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	          1
	-
	0
	0
	0
	
	

	    5.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
	          2
	1
	7.14
	83,000
	3.88
	
	

	รวม
	4
	2
	14.28
	90,845
	4.25
	
	

	รวมทั้งสิ้น  
	39
	14
	100
	2,140,990
	100
	-5-

	9
-5-




[bookmark: _Hlk151034427]   สรุปผลการดำเนินงาน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ส่วนที่  3

ผู้บริหารเทศบาลตำบลลานข่อยได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567  เมื่อวันที่ 27  กันยายน  2566  โดยได้มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  รวมทั้งสิ้น    39    โครงการ   งบประมาณ  9,071,000.-บาท  รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)
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	[bookmark: _Hlk158022964][bookmark: _Hlk151034800]
               ยุทธศาสตร์
	  
    โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	   การดำเนินโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานการเกษตร


	1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ 
   วัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์ โดยการจัดอบรมวิธีการฉีดวัคซีนในโค กระบือ การให้ความรู้ด้านการป้องกันโรค การทำเกลือแร่และการผลิตอาหารเสริม ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์  ในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย  จำนวน25  คน
	มีนาคม -พฤษภาคม 2567
	20,000.-
	-
	
	
	20,000
	   -
	

	




	2.โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
วัตถุประสงค์   ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยการจัดอบรมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าการผลิต การลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตำบลลานข่อย  จำนวน  25  คน         
	มีนาคม-มิถุนายน 2567
	20,000.-
	-
	
	
	20,000
	· 
	· 

	

	3.โครงการตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน          
วัตถุประสงค์  
  - จัดกิจกรรมวันเปิดตลาด                                     
  -เปิดตลาดจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
	มกราคม-มิถุนายน 2567
	50000
	
	-
	47,805
	2,195
	· 
	· 

	



	4.โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา
วัตถุประสงค์
-ดำเนินการปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆพร้อมป้ายสรรพคุณการใช้ประโยชน์
	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
	10,000
	-
	
[image: ]
	8,000
	2,000
	-
	· 

	
ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ 
	
	
	
	· 

	
	5.โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
-อบรมให้ความรู้การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินการทำเกษตรแบบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมี
	มกราคม -เมษายน 2567
	10,000
	-
	
[image: ]
	
	10,000
	-
	-

	

	6.โครงการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
วัตถุประสงค์
- อบรมให้ความรู้การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้                            - ฝึกปฎิบัติการทำปุ๋ยหมัก           
- เพาะกล้าผัก
	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2567
	5,000
	-
	
	
	5,000
	-
	-

	
	7.โครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์
- ปรับปรุงแปลงสาธิตเกษตร      
- ดำเนินกิจกรรมการเกษตรแบบปลอดสารพิษ
	ตุลาคม2566-กันยายน2567
	100,000
	[image: ]
	-

	46,475
	53,525
	-
	-

	
	8.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย
วัตถุประสงค์
-ช่วยเหลือประชาชน
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย





รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)


	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
	
 20,000
	    
       -
	   
    [image: ]   
	        
       
	   
  20,000      
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ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	   ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการ         ไม่ดำเนิน
แล้ว               การ
	
	
	
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
2.1แผนงานรักษาความสงบภายใน
	 1.โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
วัตถุประสงค์
-ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลลานข่อย จำนวน 100 คน
	พฤษภาคม 2567
	37,500.-


	-



	     
[image: ]


	
	     37,500


	    -


	-

	
	 2.โครงการอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
วัตถุประสงค์
-อบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้แก่เจ้าของผู้ประกอบการล่องแก่ง ล่องแพ เจ้าหน้าที่ประจำสถานประกอบการ ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน
	มีนาคม 2567
	36,500.-
	-
	[image: ]
	
	     36,500
	 -
	-

	
	3.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
วัตถุประสงค์ 
จัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงปีใหม่
	ธันวาคม2566-มกราคม 2567
	25,000.-

	-
	
	 24,900
	-
	· 
	

	
	4.โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วัตถุประสงค์  
-จัดตั้งจุดตรวจบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์


รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)


	เมษายน2567
	25,000.-
	-
	
	
	25,000
	-12
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	-
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ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	3.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
3.1แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมประชาชน
วัตถุประสงค์
-ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณภัยฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
	10,000
	-
	[image: ]
	
	
10,000
	-
	-

	3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	1.โครงการครอบครัวอบอุ่น
วัตถุประสงค์
-จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัว โดยจัดกิจกรรม 1 ครั้ง   2 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 ครอบครัว  จาก ครอบครัวในเขตพื้นที่ตำบลลานข่อย
	สิงหาคม 2567
	28,000
	
-
	
[image: ]
	

	
28,000
	
-
	
-

	
	2.โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์
-จัดอบรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  จำนวน 100 คน โดยจัดอบรมระยะเวลา  2 วัน
	มีนาคม 2567
	40,000
	-
	   [image: ]
	
	40,000
	-
	-





	รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)


	3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
วัตถุประสงค์
-จัดอบรมแก่สภาเด็กและเยาวชน แกนนำเด็กและเยาวชนตำบลลานข่อย จำนวน 50 คน



	เมษายน 2567
	20,000
	-
	
	-
	20,000
	· 
	-13
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ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	งบประมาณรายจ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	
	4.โครงการอบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
-อบรมป้องกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด อบรมแก่เด็กและเยาวชนตำบลลานข่อย จำนวน 50  คน
	กรกฎาคม 2567
	49,900
	-
	 
[image: ]
	49,900
	-
	· 
	-

	
	5.โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
วัตถุประสงค์
-จัดอบรมและฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีตำบลลานข่อย จำนวน 60  คน
	มิถุนายน 2567
	28,000
	-
	 
[image: ]
	-
	28,000
	· 
	-

	4.แผนงานสาธารณสุข
	 1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี
วัตถุประสงค์
-ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ สุนัข แมว ให้ครอบคลุม      ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสุนัข แมว ในพื้นที่ตำบล ลานข่อย

	เมษายน -กันยายน2567
	60,000
	  -
	
	-
	60,000
	· 
	-

	
	2.โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินในการป้องกันและระงับโรคติดต่อและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ




รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม  ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)


	ตุลาคม2566 -กันยายน 2567


	5,000



	  -
	
	-
	5,000
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	-

	
ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	 
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	   การดำเนินโครงการ
	
งบประมาณใช้จ่าย
	
คงเหลืองบประมาณ
	
ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	
ดำเนินการแล้ว
	
ไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	
	
3.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (อุดหนุนองค์กรประชาชน)
วัตถุประสงค์
-เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับสนับสนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 9 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท
	เมษายน-กันยายน 2567
	
180,000
	
-
	
	
-


	
180,000

	

-
	

-

	5.แผนงานการศึกษา
	1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
-จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองกล้าคิด กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่นการแสดงความสามารถและความถนัดของเด็กและเยาวชน
	    มกราคม 2567
	80,000
	 
	    -
	79,993
	7
	· 
	รายงานผลโครงการแนบท้าย


	
	2.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย
วัตถุประสงค์
-จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็กปฐมวัยและนักเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย
	พฤษภาคม-มิถุนายน 2567
	30,000
	  -
	
	-
	30,000
	·  
	-

	
	3.เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
วัตถุประสงค์
-ส่งนักเรียนสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อยเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในรายการแข่งขันตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันในแต่ละปีการศึกษา 


รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖6 – มีนาคม  ๒๕๖7)


	
กรกฎาคม-สิงหาคม 2567
	
20,000
	 
-
	
	
-
	
20,000
	
-15
· [image: ]15

	-

	
ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	 
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	
งบประมาณใช้จ่าย
	
คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/อุปสรรค
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการ      แล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	
	4.เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน
วัตถุประสงค์
-เบิกจ่ายเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนบ้านลานข่อย,โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ,โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล,โรงเรียนบ้านถ้ำลา
	ต.ค.2566 -ก.ย.2567
	3,031,000
	 
	-
	1,506,200
	1,524,800
	· 
	· 

	4.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒธนธรรรมและนันทนาการ
4.แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	1.โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
-จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ดังนี้ ฟุตบอล (ชาย ,หญิง) ,วอลเลย์บอล (ชาย,หญิง),  เซปักตะกร้อ ,เปตอง ,กีฬาพื้นบ้าน 
 *กีฬาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้นอกเหนือจากนี้
	กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2567
	70,000.-
	 
	-
	70,000
	0
	· 
	· 
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ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	  
	  2.โครงการจัดงาน วันสารทเดือนสิบ
วัตถุประสงค์
-จัดงานวันสารทเดือนสิบ โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ จัดทำหมรับ, จัดขบวนแห่หมรับ,กิจกรรมพิธีกรรมทางพุทธศาสนา,กิจกรรมชิงเปรต
	
ตุลาคม 2566


	
10,000




	
	    
-
	
3,432



	
6,568
	-
	เอกสารโครงการแนบท้าย



	
	3.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ
วัตถุประสงค์
-จัดงานส่งเสริมประเพณีลากพระ  กิจกรรม ดังนี้                กิจกรรมตักบาตรเทโว ,กิจกรรมลากพระ ,การแข่งขันกีฬา,กิจกรรมการแสดงบนเวที,กิจกรรมตีโพน กิจกรรมอื่นๆ
	ตุลาคม 2566
	30,000
	
	     -
	โอนเพิ่ม
100,000
เบิกจ่าย
123,440

	6,560
	-
	-

	

	4.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
วัตถุประสงค์
-จัดงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม ดังนี้                     ประกวดกระทง,การแสดงบนเวที,การแข่งขันกีฬาเปตอง
	พฤษจิกายน
2566
	50,000
	
	-
	50,000
	0
	-
	เอกสารโครงการแนบท้าย


	
	5.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา  
วัตถุประสงค์
-แห่เทียนพรรษาและถวายพรรษาเพื่อสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป
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	กรกฎาคม 2567
	30,000
	-
	-
	-
	30,000
	-
	-17
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         ยุทธศาสตร์
	

                          โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินการโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	
	
6.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา"ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์"
วัตถุประสงค์
-จัดการแข่งขันกีฬา"ลานข่อยสัมพันธ์เกมส์" จัดการแข่งขันกีฬา ให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตตำบลลานข่อย การแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ชนิด                                       - ฟุตบอล(ชาย)  -วอลเลย์บอล (ชาย-หญิง)  -เซปักตะกร้อ -เปตอง  คู่ชาย หญิง 
 *กีฬาที่กำหนดอาจเปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากนี้                                         
	
พฤษภาคม-มิถุนายน 2567






	
200,000







	
-
	


	
-
	
200,000

	
-
	
-


	
	7.โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข
วัตถุประสงค์
- ทำนุบำรุงศาสนา
-พัฒนาทำความสะอาด ศาสนสถาน
สถานศึกษา
	กุมภาพันธ์-สิงหาคม2566
	5,000
	-
	-
	-
	5,000
	-
	-17


	
	8. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาเด็ก เยาวชนและประชาชน  อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
-จัดการแข่งขันกีฬาและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอป่าพะยอมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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	พฤษภาคม-สิงหาคม 2567
	30,000.-
	
	-
	-
	30,000
	-18
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        ยุทธศาสตร์
	
โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินการโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	
	9.โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมวลชน”อำเภอป่าพะยอมคัพ”
วัตถุประสงค์
-จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลมวลชน           จำนวน 1 ทีม
	มิถุนายน2567
	20,000.-
	-
	
	-
	20,000
	-
	-

	





	10.โครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
วัตถุประสงค์
-จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์     
- จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ 
-จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ                                    - ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี

	เมษายน 2567
	60,000.-
	-
	
	-
	60,000
	-
	-

	5.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
	1. โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์
-จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาล หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆและนักเรียน ครั้งละ 50 คน
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	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
	50,000
	
	
	7,845
	42,154     
	-
	-19


	
ยุทธศาสตร์
	
                         โครงการ
	
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	5.ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
5.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	1.โครงการปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะ  หมู่ที่ 1  ตำบลลานข่อย
วัตถุประสงค์
-เพื่อใช้เป็นอาคารสำหรับจัดตั้งตลาดพืชผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน

	ตุลาคม 2566-กันยายน 2567
	83,000
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	
	
	83,000
	0
	-
	-

	
	1.โครงการปรับปรุงห้องเก็บของสำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย  จำนวน 1  ห้อง
วัตถุประสงค์
-เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
	
	36,800
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	
	
	
	
	
	

	1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1  งานบริหารทั่วไป
	1.ครุภัณฑ์สำนักงาน 
-โต๊ะพับเอนกประสงค์
วัตถุประสงค์
-จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว    โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะพับหน้าขาวปิดโฟเมก้าขนาด   60 x 180 x 75 ซม.  จำนวน  20 ตัว
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	ธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567
	40,000.-
	
	-
	40,000
	
	 -20

	-

	
ยุทธศาสตร์
	
                         โครงการ
	
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินการ
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	
	
	

	2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 งานบริหารงานทั่วไป
	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์     คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง
วัตถุประสงค์
-จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับสำนักงาน              
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
- (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม   2566
	ธันวาคม 2566
	20,000.-
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	
	
	20,000
	       0
	-
	

	2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1  งานบริหารงานทั่วไป
2.2 งานตรวจสอบภายใน
	1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์     คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง
วัตถุประสงค์
-จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับสำนักงาน              
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว  
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มี.ค.2566   
	ธันวาคม 2566
	20,000.-
	
	
	20,000
	0
	-
	

	2.ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว
1.1งานบริหารทั่วไป





	1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
-เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
วัตถุประสงค์
-จัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัวมีคุณลักษณะดังนี้
1)  เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ          2)  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ         
3)  ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี          
4)  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า          
5)  ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว            
6)  ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน
	มีนาคม  2567
	11,000
	
	
	11,000
	0
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         ยุทธศาสตร์
	
                         โครงการ
	
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	หมายเหตุ· 18


	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	2.ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว
1.1งานบริหารทั่วไป
	1.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
-เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
วัตถุประสงค์
จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้เพื่อใช้การตกแต่งต้นไม้
1)  เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ          2)  ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ         
3)  ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี          
4)  เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.8 แรงม้า          
5)  ใบมีดตัดขนาดไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว            
6)  ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ 2 ด้าน

	ธันวาคม 2566-กุมภาพันธ์ 2567
	11,000.-
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	
	-
	11,000
	
	 -
	เอกสารประกอบแนบท้าย

	2.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
2.1 งานสาธารณสุข
	1.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   
จัดซื้อเครื่องรับ ส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดประจำที่ 10 วัตถ์ จำนวน 1 เครื่อง
วัตถุประสงค์
-จัดซื้อ เครื่องรับ ส่งวิทยุระบบ VHF-FM ชนิดประจำที่ 10 วัตถ์ เพื่อใช้ในหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
ขนาดกำลังส่ง 10 วัตถ์ ตัวเครื่อง พาวเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ
- เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ฉบับเดือน ธ.ค.2565
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	ธันวาคม 2566
	20,000.-
(โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	
	-
	20,000
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	เอกสารประกอบแนบท้าย

	       
         ยุทธศาสตร์
	
                         โครงการ
	
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	การดำเนินโครงการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	หมายเหตุ

	
	
	
	
	ดำเนินการแล้ว
	ยังไม่ดำเนินการ
	
	
	
	

	3.ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
3.1งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
 
	1.โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน 40 ชุด  
วัตถุประสงค์
    จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา  จำนวน 40 ชุด    โดยมีคุณลักษณะดังนี้
  1. โต๊ะเรียน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 40 X ยาว 60 X สูง 67.5 เซนติเมตร
 หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กกลมพ่นสีกันสนิม ได้รับมาตรฐาน มอก.
  2.เก้าอี้เรียน มีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 38 X ยาว 38 X สูง 38.5 เซนติเมตร 
  หน้าไม้ยางพารา โครงเหล็กพ่นสีกันสนิม ได้รับมาตรฐาน มอก.
	กุมภาพันธ์ -มีนาคม 2567
	80,000
	-
	
[image: ]
	-
	80,000
	-
	เอกสารประกอบแนบท้าย
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สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการทั้งสิ้น 43 โครงการ ดำเนินการจริงตามเทศบัญญัติ 30 โครงการ  ดำเนินการโครงการที่ไม่อยู่ในเทศบัญญัติ  4  โครงการ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 5 ยุทธศาสตร์ แยกเป็น26

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
· โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566    จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,590,000.- บาท
· มีจำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ    ดำเนินโครงการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 38,099.-บาท 
· มีโครงการที่ไม่อยู่ในเทศบัญญัติ (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  จำนวน 1 โครงการ
เป็นเงิน    83,314.-บาท
ประกอบด้วย แผนงาน ดังนี้
·  แผนงานการเกษตร 
[bookmark: _Hlk151113881]      มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3  โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 38,099.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.34   ของจำนวนงบประมาณ9,970,662.24.-บาท 
·  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
·  โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566    จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท
    **ไม่มีการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2) ยุทธศาสตร์ที่  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
· โครงการการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ. 2566    จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,750,000.- บาท
    **ไม่มีการนำโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
· โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เฉพาะประจำปี  2566 จำนวน  25 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2,300,000.- บาท  
· จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566   มีจำนวน 15  โครงการ ดำเนินการจริง  10  โครงการ เป็นเงิน 298,626.- บาท 
ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน       5 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 49,800.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88  ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.50  ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท 
3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์
-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน       1 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ เป็นเงิน 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95   ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ   9,970,662.24.-บาท
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน27

-    มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 6 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 173,376.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.70  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 1.74 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท
3.4 แผนงานสาธารณสุข
- มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ ดำเนินการจริง 2 โครงการ เป็นเงิน 68, 450.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนเงินงบประมาณ  9,970,662.24.-บาท
4)ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดังนี้ 
-   โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  จำนวน 38 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ  21,480,000.- บาท 
-   จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 14 โครงการ ดำเนินการจริง 13 โครงการ เป็นเงิน  6,940,662.24.- บาท
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
4.1 แผนงานการศึกษา
-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการจริง 4 โครงการ เป็นเงิน 6,510,578.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.76  ของโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 65.30 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
[bookmark: _Hlk151116786]-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 10 โครงการ ดำเนินการจริง 9 โครงการ เป็นเงิน 430,084.- บาท     คิดเป็นร้อยละ 26.47  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 4.31  ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ดังนี้
-   โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เฉพาะประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 18 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 7,329,600.-บาท 
-   จำนวนโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 มีจำนวน 5  โครงการ เป็นเงิน  2,160,562.-บาท       โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 3 โครงการ เป็นเงิน  449,332.-บาท รวมเป็น  8  โครงการ รวมเป็นเงิน   2,609,894.-บาท
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ดังนี้
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 13 โครงการ ดำเนินการจริง 1 โครงการ เป็นเงิน 31,930.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.95  ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
-   มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 โครงการ ดำเนินการจริง  4 โครงการ เป็นเงิน  2,128,632.-บาท   คิดเป็นร้อยละ 11.76   ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 21.35 ของจำนวนเงินงบประมาณ 9,970,662.24.-บาท
 -  โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 3 โครงการ เป็นเงิน 449,332.-บาท.- บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.83 ของจำนวนโครงการที่ดำเนินการจริง และคิดเป็นร้อยละ 4.51 ของจำนวนเงินงบประมาณ      9,970,662.24.-บาท
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	[bookmark: _Hlk151040689]
ลำดับ
	
โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	
ดำเนินการแล้ว
	
ยังไม่ดำเนินการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	หมายเหตุ

	    1                     
	เก้าอี้สำนักงาน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
จัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน   จำนวน  1  ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังนี้                                                     - เก้าอี้ทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า  W56XD67XH90  เซนติเมตร  ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก  ทำจากเหล็กซุปโครเมี่ยมสามารถปรับระดับสูงต่ำได้  

	

มกราคม 2566
	  
  
3,000.-
	


	   

-
	

2,690.-
	

310.-
	

-
	

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

	     2
	โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 - โต๊ะทำงานเหล็ก
 - ลิ้นชักด้านขวา
 – ซ้าย  3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง 1 ลิ้นชัก พร้อมกุญแจ  ล็อคลิ้นชัก 2 ชุดกุญแจ 
  - ขนาดกว้าง 1,534 x ลึก 773 x สูง 750 มิลลิเมตร  มีกระจก ปูหน้าโต๊ะ   
	มกราคม 2566
	9,500.-
	
	-
	7,990.-
	1,510.-
	-
	หน่วยงานตรวจสอบภายใน

	




 
	
	







	
	
	
	
	
	
	

	

สำดับ
	

โครงการ
	
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	
ดำเนินการแล้ว
	
ยังไม่ดำเนินการ
	
งบประมาณใช้จ่าย
	
คงเหลืองบประมาณ
	
ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ



	     3                   
	ตู้ลำโพงเอนกประสงค์
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-จัดซื้อตู้ลำโพงเอนกประสงค์  จำนวน  1  ตู้   พร้อมแอมป์ 15 นิ้ว  พร้อมไมค์ลอย 2  ตัว
	กุมภาพันธ์ 2566
	  
  
9,000.-
	


	   


	

9,000.-
	

0
	-
	

งานบริหารงานทั่วไป

	      4                   
	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร   จำนวน 1 ตัว    
จัดซื้อเก้าอี้ทำงานของผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เก้าอี้ผู้บริหาร ขนาด กว้าง *ลึก * สูง (61*79*111 ซม.) โครงสร้างเหล็ก       บุฟองน้ำ หุ้มหนัง แขนทำจากเหล็กชุบโครเมี่ยมปิดทับด้วยพียู ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ได้   
	

กุมภาพันธ์ 2566
	  
  
5,000.-
	


	   


	

-
	

5,000.-
	

-
	

รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)

	      5
	โต๊ะทำงานผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว                               โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
 -จัดซื้อโต๊ะทำงานของผู้บริหาร  จำนวน 1 ตัว โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมลิ้นชัก ขนาด กว้าง * ลึก * สูง (152*76.3*74 ซม.)  พ่นสี เคลือบสารป้องกันสนิม มีลิ้นชักซ้ายและขวา ด้านละ 3 ลิ้นชัก ลิ้นชักกลาง    1 ลิ้นชัก แบบรางล้อเลื่อนมีกุญแจล็อกลิ้นชักทั้งชุด จำนวน 1 ตัว
	กุมภาพันธ์2566
	15,000.-
	
	-
	7,990.-
	7,010.-
	-
	รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)

	      6
	เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-จัดซื้อสไลเดอร์รางเดี่ยวพร้อมบาร์โหน เสา 89  มม. ขนาด 300 *520*200   ซม. จำนวน 1 ตัว  
	กุมภาพันธ์ 2566
	38,000.-
	-
	
	โอนลด
38,000.-
	0
	-
	      -รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกษร)
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ลำดับ
	
โครงการ
	ช่วงที่ดำเนินการ
	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	
ดำเนินการแล้ว
	
ยังไม่ดำเนินการ
	งบประมาณใช้จ่าย
	คงเหลืองบประมาณ
	ปัญหา/
อุปสรรค
	หมายเหตุ

	     7
  
   
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค    
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล  จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  21,500.- บาท (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
	กุมภาพันธ์ 2566
	24,000

	


	-


	22,490.-
	1,510.-
	-
	

กองการศึกษา
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สำดับ
	การจัดซื้อครุภัณฑ์ ปี 2566 (โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 
[image: ]


โครงการ
	
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณ(โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

	
ดำเนินการแล้ว
	
ยังไม่ดำเนินการ
	
งบประมาณใช้จ่าย
	
คงเหลืองบประมาณ
	
ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ



	1

	จัดซื้อชุดผจญภัยมหาสนุกและชุดหลังคาเห็ดชิงช้าแกว่ง(สไลด์ 90) จำนวน 2 ชุด (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง)
	กันยายน 2566
	119,500
	
	-
	
	119,500.-
	-
	      -รร.เทศบาลตำบลลานข่อย (ห้วยศรีเกสร)

	2
	เครื่องตัดหญ้า  จำนวน 2 เครื่อง          
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
  -เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง     เครื่องละ 9,500.-บาท
	มีนาคม 2566
	19,000.-

	
	-
	19,000.-
 
	0
	-
	

	3



	เก้าอี้สำนักงาน
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-เก้าอี้ทำงาน มีขนาดไม่น้อยกว่า  W56XD67XH90  เซนติเมตร  ขาเก้าอี้แบบ 5 แฉก  ทำจากเหล็ก             ซุปโครเมี่ยมสามารถปรับระดับสูงต่ำได้  
	
มีนาคม 2566
	    6,000.-
	
	       
        -
	      5,380.-
	  
620.-
	
	
กองช่าง

	      4
	2.ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร  จำนวน 3 ตู้
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ตู้เก็บแฟ้มเอกสาร 40  ช่อง จำนวน 3 ตู้ ๆละ 6,200.-บาท

	มีนาคม  2566
	  18,600 
	
	         -
	โอนลด
4,230.-
เบิกจ่าย
14,370.-
	0
	
	กองช่าง
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สำดับ
	

โครงการ
	
ช่วงที่ดำเนินการ
	
งบประมาณตามเทศบัญญัติ
	
ดำเนินการแล้ว
	
ยังไม่ดำเนินการ
	
งบประมาณใช้จ่าย
	
คงเหลืองบประมาณ
	
ปัญหา/
อุปสรรค
	
หมายเหตุ



	
    5






	
จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 4 กล้อง 
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้   
-จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) จำนวน 4 กล้อง (จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน  2564 กระทรวงดิจิทอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
	
กุมภาพันธ์ 2566



	
โอนมาตั้งรายการใหม่
488,900

	
	      
        -

  
	
465,100.-
โอนลด
23,800.-


	
0

	
	
สำนักปลัด

	     6
	ตู้เย็น  จำนวน  1 เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
-ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง


	มีนาคม  2566
	โอนมาตั้งรายการใหม่ 8,500
	
	        -
	7,690.-
	810
	-
	-

	  7



	เครื่องสำรองไฟ  2  เครื่อง
โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA  
	ธันวาคม 2565
	โอนมาตั้งรายการใหม่
    5,000.-
	
	        -
	4,980
	20
	-
	กองช่าง
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