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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
   ก. วิสัยทัศน์ 
 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2.3 แผนงานการเกษตร

2.4 แผนงานการพาณิชย์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

3.2 แผนงานสาธารณสุข

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3.5 แผนงานงบกลาง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

4.1 แผนงานการศึกษา

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ค. พันธกิจ


1. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่




3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ ดูแล อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ             และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ


4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง



5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 



6. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบไป



7. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ง. การวางแผน
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม 5 ปี

	
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	4
	200,000
	2
	150,000
	6
	5,160,000
	22
	5,500,000
	21
	5,490,000
	55
	16,500,000

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	8,650,000
	10
	24,000,000
	17
	32,570,000
	18
	31,720,000
	18
	32,520,000
	69
	129,460,000

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต
	14
	11,675,000
	13
	11,670,000
	13
	12,070,000
	18
	14,285,000
	17
	12,285,000
	75
	61,985,000

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	9
	7,280,000
	11
	7,830,000
	14
	63,700,000
	17
	69,300,000
	15
	18,800,000
	66
	166,910,000

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	12
	1,560,000
	16
	19,860,000
	57
	99,950,000
	69
	78,960,000
	66
	74,110,000
	220
	274,440,000

	รวมทั้งสิ้น
	45
	29,365,000
	52
	63,510,000
	107
	213,440,000
	144
	199,765,000
	137
	143,205,000
	485
	649,295,000




เทศบาลตำบลลานข่อย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การจัดเวทีประชาคมควบคู่ไปกับการประชุมของหมู่บ้าน การประชุมกรรมการชุมชน การลงพื้นที่พบปะประชาชนในลักษณะการสนทนารายกลุ่มย่อยตามหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เหล่านี้    เป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป


เทศบาลตำบลลานข่อย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) รวมทั้งสิ้น จำนวน 485 โครงการ งบประมาณ 649,295,485 บาท โดยเฉพาะในปี พ.ศ. ๒๕63 ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 107 โครงการ งบประมาณ 213,450,000 บาท จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

จ. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารเทศบาลตำบลลานข่อย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น จำนวน 29 โครงการ 
งบประมาณ 14,795,900.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	โครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

	
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	4
	65,000.00

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	296,000.00

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	9
	10,870,000.00

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	7
	2,654,200.00

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	3
	910,700.00

	รวมทั้งสิ้น
	29 
	14,795,900.00


รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

	1
	โครงการแปลงสาธิตเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 
	เงินรายได้
	25,000
	- เพื่อเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพของเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแปลงสาธิตเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
  


	2
	โครงการครัวเรือนนำร่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	20,000
	- เพื่อเป็นครัวเรือนนำร่องในการประกอบอาชีพของเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการครัวเรือนนำร่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 


	3
	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านลานข่อย หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	10,000
	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ กลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านลานข่อย 
หมู่ที่ 6 ตำบลลานข่อย


	4
	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขมิ้นแปรรูป หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	10,000
	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ขมิ้นแปรรูป หมู่ที่ 8 
ตำบลลานข่อย


	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	1
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝายน้ำล้นห้วยหลุด 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	10,000
	- เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ำล้นห้วยหลุด จำนวน 1 แห่ง


	2
	โครงการก่อสร้างสะพานลอยน้ำห้วยหลุด หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	234,000
	- เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานลอยน้ำห้วยหลุด จำนวน 1 แห่ง

	3
	โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	เงินรายได้
	20,000
	- เพื่อจัดตั้งศูนย์รวบรวมและพัฒนาพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่น

	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	4
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย 

	เงินสะสม
	26,500
	- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
 

	5
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลลานข่อย 

	เงินสะสม
	11,000
	- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง


	6
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย 

	เงินสะสม
	13,500
	- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซับเมอร์ส) ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง


	7
	โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 
ตำบลลานข่อย 
	เงินสะสม
	192,100
	- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการปรับปรุงขยายเขตท่อเมนส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย

	8
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่
- ถังน้ำ
	เงินรายได้
	32,000
	- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ได้แก่
- ถังน้ำ จำนวน 25 ถัง


	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

	1
	โครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
	เงินรายได้
	24,000
	- เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งจุดตรวจและบริการผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

	2
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	เงินรายได้
	100,000
	- เพื่อให้ประชาชนมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง จะนำไปสู่สุขภาพจิตที่ดี

	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	3
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
	เงินรายได้
	9,000
	- เพื่อลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


	4
	โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี
	เงินรายได้
	10,000
	- เพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรี

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี

	5
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ
	เงินรายได้
	8,700,000
	- เพื่อให้ผู้สูงอายุ        มีสภาพความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้น
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย


	6
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
คนพิการ
	เงินรายได้
	1,657,000
	- เพื่อให้คนพิการ       มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ         คนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย


	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)

	7
	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์
	เงินรายได้
	120,000
	- เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์   
มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย

	8
	โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	50,000
	เพื่อให้ประชาชน      มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลลานข่อย

	9
	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	200,000
	- เพื่อให้ประชาชน    มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลานข่อย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของเงินที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

	1
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	เงินรายได้
	78,200
	- เพื่อให้เด็ก และเยาวชนได้กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและปลูกจิตสำนึกให้รู้จักหน้าที่การเป็นคนดีมีศีลธรรม
	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

	2
	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่ สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	0
	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทุกมื้อ
	- เพื่อเป็นจ่ายค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้แก่
1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
2.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย 
จำนวน 4 แห่ง


	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (ต่อ)

	3
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	1,900,000
	- เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบทุกมื้อ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่
1.โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
2.โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง
3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลลานข่อย จำนวน 4 แห่ง

	4
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ดังนี้
- ก่อสร้างป้ายโรงเรียน
- ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ
- ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียนและอาคารประกอบ
- ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน
	เงินรายได้
	150,000
	- เพื่อให้สถานศึกษามีอาคาร และสถานที่ เอื้อต่อการเรียนการสอน
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง อาคารและสถานที่โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ดังนี้
- ก่อสร้างป้ายโรงเรียน จำนวน 1 ป้าย
- ก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำ จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างรั้วรอบอาคารเรียนและอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

	5
	โครงการจัดงานของดีลานข่อย 

	เงินรายได้
	250,000
	- เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานของดีลานข่อย 


	6
	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา
	เงินรายได้
	30,000
	- เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา


	7
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ได้แก่
- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ให้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	274,000
	- เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา ได้แก่
- เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง ให้แก่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9 ตำบลลานข่อย

	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วัตถุประสงค์
	ผลผลิต

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	1
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เงินรายได้
	283,000
	- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บรายได้
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

	2
	โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	131,000
	- เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลลานข่อย


	3
	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย ได้แก่ 
- ก่อสร้างโรงจอดรถ
- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
- ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.
- ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลลานข่อย
	เงินรายได้
	496,700
	- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ
- เพื่อเป็นสถานที่เก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- เพื่อให้สิ่งแวดล้อมบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบล
ลานข่อย สะอาดและน่าอยู่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ต่อเติมอาคารและสถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย ได้แก่ 
- ก่อสร้างโรงจอดรถ จำนวน 2 หลัง

- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

- ก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์ จำนวน 1 หลัง
- ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. จำนวน 1 แห่ง
- ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลลานข่อย จำนวน 1 หลัง




ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ




เทศบาลตำบลลานข่อย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวมทั้งสิ้น จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 14,519,900.00 บาท และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 13,662,711.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	4
	64,265.00
	4
	64,265.00

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	283,010.00
	4
	283,010.00

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	9
	10,712,559.50
	9
	10,712,559.50

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	4
	2,198,472.20
	3
	1,714,181.88

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	3
	888,694.93
	3
	888,694.93

	รวมทั้งสิ้น
	24
	14,147,001.63
	23
	13,662,711.31


รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ของเทศบาลตำบลลานข่อย ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้
	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วงเงินที่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
	หมายเหตุ

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

	1
	โครงการแปลงสาธิตเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
	เงินรายได้
	25,000.00
	24,465.00
	* ณ แปลงสาธิตเกษตรเทศบาลตำบลลานข่อย


	2
	โครงการครัวเรือนนำร่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	เงินรายได้
	20,000.00
	19,800.00
	* ณ หมู่ที่ 1 ตำบล
ลานข่อย


	3
	โครงการอุดหนุนกลุ่มเกษตรปลอดภัยบ้านลานข่อย
	เงินรายได้
	10,000.00
	10,000.00
	* ณ หมู่ที่ 6 ตำบล
ลานข่อย

	4
	โครงการอุดหนุนกลุ่มผลิตภัณฑ์ขมิ้นแปรรูป
	เงินรายได้
	10,000.00
	10,000.00
	* ณ หมู่ที่ 8 ตำบล
ลานข่อย

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	1
	โครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

	เงินรายได้
	200,000.00
	142,822.00
	* ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อยและ
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี


	2
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝายน้ำล้นห้วยหลุด 
หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย

	เงินรายได้
	10,000.00
	10,000.00
	* ณ บริเวณฝายน้ำล้นห้วยหลุด



	3
	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
	เงินรายได้
	130,000.00
	81,000.00
	* ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลานข่อย


	ที่
	โครงการ
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตาม
เทศบัญญัติ
	วงเงินที่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
	หมายเหตุ

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

	6
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 4 ตำบลลานข่อย

	เงินสะสม
	222,345.00
	222,345.00
	* ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ


	7
	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 8 ตำบลลานข่อย

	เงินสะสม
	222,345.00
	222,345.00
	* ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าความลึกเฉลี่ยตั้งแต่ 43 - 100 เมตร จำนวน 1 บ่อ



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)
	จำนวน
(โครงการ)
	งบประมาณ
(บาท)

	๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ
	2
	100,000.00
	2
	100,000.00
	2
	99,745.00
	2
	99,745.00
	2
	99,745.00

	๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	10
	24,000,000.00
	10
	1,195,090.00
	9
	1,038,762.00
	9
	1,038,762.00
	9
	1,038,762.00

	๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
	13
	11,670,000.00
	13
	11,078,000.00
	9
	10,349,229.50
	9
	10,349,229.50
	9
	10,349,229.50

	๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	10
	7,510,000.00
	9
	6,867,300.00
	8
	6,391,741.30
	8
	6,391,741.30
	8
	6,391,741.30

	๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
	17
	22,860,000.00
	16
	4,071,460.00
	13
	3,745,016.00
	13
	3,745,016.00
	13
	3,745,016.00

	รวมทั้งสิน
	52
	66,140,000.00
	50
	22,403,390.00
	41
	21,624,493.80
	41
	21,624,493.80
	41
	21,624,493.80


                 ญ. ผลการดำเนินงาน



เทศบาลตำบลลานข่อย ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อเทศบาลตำบลลานข่อย
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ


(
ชาย
(
หญิง
2. อายุ
.....................  ปี
3. การศึกษา

(
ประถมศึกษา
(
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
(
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

(
ปริญญาตรี
(
สูงกว่าปริญญาตรี

(
อื่น ๆ 

4. อาชีพ



(
เกษตรกร

(
รับจ้างทั่วไป

(
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

(
นักเรียน/นักศึกษา
(
บริษัท/เอกชน

(
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

(
อื่น ๆ (ระบุ)..............................................................
ส่วนที่  2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลลานข่อย
	ประเด็นสอบถาม
	ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

	
	มากที่สุด
	มาก
	ปานกลาง
	น้อย
	น้อยที่สุด

	1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	
	
	

	2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม
	
	
	
	
	

	3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	
	
	
	
	

	4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม
	
	
	
	
	

	5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	
	
	

	6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	
	
	
	
	

	7. ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	
	
	
	
	

	8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	
	
	
	
	

	9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	
	
	
	
	


ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เทศบาลตำบลลานข่อย


แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง


คำชี้แจง :  แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลานข่อย 

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น
	
	

	1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น
	
	

	2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	ส่วนที่ 2  การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น
	
	

	7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
	
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
	
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	
	



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลานข่อย

1. นายวิรัตน์   ชุมจินดา

ผู้ทรงคุณวุฒิ



ประธานกรรมการ

2. นายทวี   คงจันทร์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย

กรรมการ

3. นายพันศักดิ์   เมืองชุม

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย

กรรมการ

4. นายโฆสิทธิ์   ทองศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานข่อย

กรรมการ

5. ประธานประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลลานข่อย



กรรมการ

6. ประธานประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลลานข่อย



กรรมการ

7. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมฯ บ้านลานข่อย
กรรมการ

8. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล




กรรมการ

9. ผู้อำนวยการกองช่าง






กรรมการ

10. นายอำนวย   ศรีรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ



กรรมการ

11. ผู้อำนวยการกองคลัง






กรรมการ/เลขานุการ

12. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน





ผู้ช่วยเลขานุการ
 “เกษตรพัฒนา  	   ผ้าทอลือเลื่อง


  เมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 พัฒนาคุณภาพชีวิต”















